## Sheet1
WBS | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人员 | 完成百分比 | 备注
1 | 立项 | 5工作日 | 2016-10-05 | 2016-10-11 |  | 100%
2 | 需求分析 | 5工作日 | 2016-10-12 | 2016-10-19 |  | 100%
3 | 系统设计 | 5工作日 | 2016-10-12 | 2016-10-19 |  | 100%
4 | 系统框架搭建 | 14工作日 | 2016-10-20 | 2016-11-07 |  | 100%
4.1 | 组装模块框架搭建 | 5工作日 | 2016-10-20 | 2016-10-24 |  | 100%
4.1.1 | 线程控制部分 | 1工作日 | 2016-10-20 | 2016-10-20 | 周汉辰 | 100%
4.1.2 | 源数据获取子线程 | 1工作日 | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 周汉辰 | 100%
4.1.3 | 目标数据组装子线程 | 1工作日 | 2016-10-22 | 2016-10-22 | 周汉辰 | 100%
4.1.4 | 测试、评审 | 1工作日 | 2016-10-23 | 2016-10-23 | 周汉辰、朱一鸣 | 100%
4.1.5 | 迭代总结 | 1工作日 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 周汉辰、朱一鸣 | 100%
4.2 | 可视化部分框架搭建 | 8工作日 | 2016-10-27 | 2016-11-09 |  | 100%
4.2.1 | 通信接口定义 | 1工作日 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 曹雨婷、张鹤腾 | 100%
4.2.2 | 与后台通信模块编写 | 2工作日 | 2016-10-29 | 2016-10-30 | 曹雨婷、张鹤腾 | 100%
4.2.3 | HTML5显示模块编写 | 2工作日 | 2016-10-31 | 2016-11-03 | 曹雨婷、张鹤腾 | 100%
4.2.4 | 测试、评审 | 2工作日 | 2016-11-04 | 2016-11-05 | 曹雨婷、张鹤腾、朱一鸣 | 100%
4.2.5 | 迭代总结 | 1工作日 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 周汉辰、朱一鸣 | 100%
4.3 | 数据推送前置模块框架搭建 | 8工作日 | 2016-10-28 | 2016-11-06 |  | 100%
4.3.1 | 接口定义 | 1工作日 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 周汉辰 | 100%
4.3.2 | 网络端口监听模块 | 3工作日 | 2016-10-29 | 2016-10-31 | 周汉辰 | 100%
4.3.3 | 数据解析收发模块 | 3工作日 | 2016-11-03 | 2016-11-05 | 周汉辰 | 100%
4.3.4 | 测试、评审 | 1工作日 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 周汉辰、朱一鸣 | 100%
4.4 | 数据接收模块框架搭建 | 8工作日 | 2016-10-28 | 2016-11-06 |  | 100%
4.4.1 | 接口定义 | 1工作日 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 曹雨婷 | 100%
4.4.2 | 多数据库访问模块 | 3工作日 | 2016-10-29 | 2016-10-31 | 曹雨婷 | 100%
4.4.3 | 数据收发模块 | 3工作日 | 2016-11-03 | 2016-11-05 | 曹雨婷 | 100%
4.4.4 | 测试、评审 | 1工作日 | 2016-11-06 | 2016-11-06 | 曹雨婷、朱一鸣 | 100%
4.5 | 配置模块框架搭建 | 6工作日 | 2016-10-28 | 2016-11-04 |  | 50% | 配置管理模块的优先级降低，最后实现
4.5.1 | 配置数据格式定义 | 2工作日 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 张鹤腾 | 50%
4.5.2 | MongoDB数据存取模块 | 3工作日 | 2016-10-30 | 2016-11-03 | 张鹤腾 | 50%
4.5.3 | 测试、评审 | 1工作日 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 张鹤腾、朱一鸣 | 100%
4.6 | 迭代总结 | 1工作日 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 周汉辰、朱一鸣 | 100%
5 | 构造阶段 | 45工作日 | 2016-11-11 | 2017-01-04 |  | 100%
5.1 | 订单数据显示功能编写 | 11工作日 | 2016-11-11 | 2016-11-25 |  | 100%
5.1.1 | 查看新增订单数实现 | 4工作日 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 周汉辰 | 100%
5.1.2 | 查看今日排产订单实现 | 4工作日 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 曹雨婷 | 100%
5.1.3 | 查看订单完成及时率实现 | 4工作日 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 张鹤腾 | 100%
5.1.4 | 追踪订单状态实现 | 4工作日 | 2016-11-17 | 2016-11-20 | 曹雨婷 | 100%
5.1.5 | 查看订单内容分类实现 | 4工作日 | 2016-11-17 | 2016-11-20 | 张鹤腾 | 100%
5.1.6 | 查看订单量TOP3实现 | 3工作日 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 周汉辰 | 100%
5.1.7 | 查看面料订单量TOP3实现 | 3工作日 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 曹雨婷 | 100%
5.1.8 | 查看客户区域分布饼图实现 | 3工作日 | 2016-11-21 | 2016-11-25 | 张鹤腾 | 100%
5.2 | 监管设备功能编写 | 11工作日 | 2016-11-11 | 2016-11-25 |  | 100%
5.2.1 | 查看各个AVG小车状态实现 | 5工作日 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 周汉辰 | 100%
5.2.2 | 查看设备开机率和运行状态实现 | 5工作日 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 曹雨婷 | 100%
5.2.3 | 查看机房环境温度、湿度和电压实现 | 5工作日 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 张鹤腾 | 100%
5.2.4 | 查看主机可用性实现 | 6工作日 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 周汉辰 | 100%
5.2.5 | 查看数据库可用性实现 | 6工作日 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 曹雨婷 | 100%
5.2.6 | 查看中间件可用性实现 | 6工作日 | 2016-11-18 | 2016-11-25 | 张鹤腾 | 100%
5.3 | 模块测试 | 2工作日 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 朱一鸣 | 100%
5.4 | 迭代总结 | 1工作日 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 周汉辰、朱一鸣 | 100%
5.5 | 客服数据显示功能编写 | 6工作日 | 2016-12-02 | 2016-12-09 |  | 100%
5.5.1 | 查看客服工单数量实现 | 3工作日 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 周汉辰 | 100%
5.5.2 | 查看客服在线状态实现 | 3工作日 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 周汉辰 | 100%
5.6 | 智能吊挂系统监控功能编写 | 6工作日 | 2016-12-02 | 2016-12-09 |  | 100%
5.6.1 | 查看不同产线吊挂系统状态实现 | 3工作日 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 朱一鸣 | 100%
5.6.2 | 查看工作站暂压实现 | 3工作日 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 曹雨婷 | 100%
5.6.3 | 查看工作站时间效率实现 | 3工作日 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 曹雨婷 | 100%
5.6.4 | 查看暂压的裁片数量实现 | 3工作日 | 2016-12-02 | 2016-12-06 | 张鹤腾 | 100%
5.6.5 | 查看服装配对事件实现 | 3工作日 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 张鹤腾 | 100%
5.7 | 自动裁床系统监控功能编写 | 5工作日 | 2016-12-12 | 2016-12-16 |  | 100%
5.7.1 | 查看不同品牌的裁床状态实现 | 5工作日 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 周汉辰 | 100%
5.7.2 | 查看有效工作时间实现 | 5工作日 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 曹雨婷 | 100%
5.7.3 | 查看刀头的移动时间实现 | 5工作日 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 张鹤腾 | 100%
5.7.4 | 查看平均裁剪数量实现 | 5工作日 | 2016-12-12 | 2016-12-16 | 朱一鸣 | 100%
5.8 | 模块测试 | 2工作日 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 朱一鸣 | 100%
5.9 | 迭代评估 | 1工作日 | 2016-12-21 | 2016-12-21 | 周汉辰、朱一鸣 | 100%
5.10 | 智能排程系统监管功能编写 | 2工作日 | 2016-12-23 | 2016-12-26 |  | 100%
5.10.1 | 查看正在打版、裁剪、缝制、整烫、包装的产品数量 | 2工作日 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 周汉辰 | 100%
5.10.2 | 查看排产成功率 | 2工作日 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 周汉辰 | 100%
5.10.3 | 查看排产冲突率 | 2工作日 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 朱一鸣 | 100%
5.10.4 | 查看排产失败数量 | 2工作日 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 朱一鸣 | 100%
5.11 | 智能生产控制功能编写 | 2工作日 | 2016-12-27 | 2016-12-28 |  | 100%
5.11.1 | 查看各个车间出勤 | 2工作日 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 周汉辰 | 100%
5.11.2 | 查看各个车间的日产量和人均产量 | 2工作日 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 周汉辰 | 100%
5.11.3 | 查看各个车间的平均工时 | 2工作日 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 朱一鸣 | 100%
5.11.4 | 查看各个车间的返工率、产品质量与不合格原因 | 2工作日 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 朱一鸣 | 100%
5.12 | 供应链监管功能编写 | 2工作日 | 2016-12-29 | 2016-12-30 |  | 100%
5.12.1 | 查看今日订单的面料、辅料、配件、供货进度和供货及时率 | 2工作日 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 周汉辰 | 100%
5.12.2 | 查看采购计划达成率 | 2工作日 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 周汉辰 | 100%
5.12.3 | 查看外协发货计划达成率 | 2工作日 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 朱一鸣 | 100%
5.12.4 | 查看批发出库计划达成率 | 2工作日 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 朱一鸣 | 100%
5.13 | 配置管理平台编写 | 6工作日 | 2016-12-23 | 2016-12-30 |  | 100%
5.13.1 | MongoDB交互功能实现 | 2工作日 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 张鹤腾、曹雨婷 | 100%
5.13.2 | 源数据配置管理界面 | 2工作日 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 张鹤腾、曹雨婷 | 100%
5.13.3 | 目标数据配置管理界面 | 2工作日 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 张鹤腾、曹雨婷 | 100%
5.13 | 模块测试 | 2工作日 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 朱一鸣 | 100%
5.14 | 迭代总结 | 1工作日 | 2017-01-04 | 2017-01-04 | 周汉辰、朱一鸣 | 100%
6 | 验收 | 4工作日 | 2017-01-05 | 2017-01-12 |  | 100%
6.1 | 项目打包 | 1工作日 | 2017-01-05 | 2017-01-08 | 周汉辰、曹雨婷、张鹤腾 | 100%
6.2 | 答辩准备 | 2工作日 | 2017-01-08 | 2017-01-12 |  | 100%
6.2.1 | 答辩PPT编写 | 2工作日 | 2017-01-08 | 2017-01-10 | 朱一鸣 | 100%
6.2.2 | 答辩项目演示准备 | 2工作日 | 2017-01-10 | 2017-01-12 | 周汉辰 | 100%
6.3 | 开始答辩 | 1工作日 | 2017-01-12 | 2017-01-12